**MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 I poolaasta tegevuskava**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuupäev** | **Sündmus/tegevus** | **vastutaja/elluviija** |
| **jaanuar** | | |
| Jaan-veebruar | Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine taotlejate nõustamised | Tegevjuht |
| Jaanuar | Koostööprojekti tegevused: Harjumaa TG  1. Projekti tegevuste ja ajakava arutelu: arenguseminari korraldamine  2. Inspiratsiooni väljasõitute ettevalmistus | Tegevmeeskond |
| 17.01 | Seminar projektitaotlejale: Riigihangete seadus, riigihanke ettevalmistamine ja elluviimine | Tegevjuht |
| 24.01 | Ümaralud külastuskeskkonnas toimetavatele organisatsioonidele | Tegevjuht |
| 31.01-03.02 | Koostööprojekti ettevalmistus (Poola) | Koordinaator |
| **veebruar** | | |
|  | Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine taotlejate nõustamised | Tegevjuht |
| 07.02 | Uus e-pria- infoseminar taotlejatele | Tegevjuht |
| 12-18.02 | Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine.  Taotluste esitamine läbi uue e-pria | Koordinaator |
| 19.02-02.03 | Tehniline hindamine | Tegevjuht |
|  | maj. aruanne raamatupidajale | Tegevjuht |
| **märts** | | |
| 5.03 | Tehnilise hindamise protokolli kinnitamine juhatuses | Tegevjuht |
| 21-22.03 | Arengupäev ettevõtjatele (toetus ja tugitegevused mikroettevõtetele) | Tegevjuht |
| 05.03-06.04 | Uue-e-pria koolitus hindajale, sisuline hindamine, taotlejate ärakuulamised, hindamiskomisjoni koosolekud | Koordinaator |
|  | Koostööprojektide tegevused: Harjumaa TG  1. Inspiratsiooni väljasõit II- teema „Kohalik toit“, piirkond Ida-Harjumaa  2. Laiendatud töökoosolek HEAK, Kodukant Harjumaaga  Projekti tegevuste ja ajakava arutelu: arenguseminari korraldamine | Tegevmeeskond |
| **aprill** | | |
| 09. aprill | Taotlusvoor pingerea kinnitamine juhatuses, kinnitatud hindamistulemused esitamine PRIAle  Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine | Tegevjuht, juhatuse esimees |
| aprill | RV koostööprojektide tegevused:  Ühistegevused-tööseminarid | Tegevjuht |
|  | Koostööprojektide tegevused: Harjumaa TG  1. Projekti tegevuste ja ajakava arutelu: arenguseminari korraldamine | Tegevjuht |
| 17;19.04 | 2017 II taotlusvooru infopäevad  Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine  Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine | Koordinaator |
| 23.04-29.04 | õppereis Poola Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa piirkonda <http://www.koronakrakowa.pl/> | Tegevmeeskond |
| **mai** | | |
|  | RV koostööprojektide tegevused:  Õppepäev NVK | Koordinaator |
| 10.04 | ÜLDKOOSOLEK | Tegevjuht |
|  | Koostööprojektide tegevused:  Harjumaa TG  1. Projekti tegevuste ja ajakava arutelu: arenguseminari korraldamine | Tegevjuht |
| **juuni** | | |
|  | RV koostööprojektide tegevused:  Õppepäev NVK | Koordinaator |
|  | RV koostööprojektide tegevused:  Töötuba Põhja Harju | Koordinaator |
|  | Õppereis Lätti, Pierigas Partneriba <http://www.pierigaspartneriba.lv/> piirkonda |  |
|  | Taotlejate nõustamised  Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine  Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine | Tegevmeeskond |

TEGEVUSED:

Taotlusvooruga seotud (2018 I taotlusvoor on avatud 12-18 veebruar; II taotlusvoor on avatud 27.august-02.september)

Elavdamistegevused: Õppereis, koolitused, seminarid

Aastaaruanne (audiitor, revidendid)

Üldkoosolek ja juhatuse valimised

Koostööprojektid- „Harjumaa Tegevusgruppide ühistegevused“

Planeeritavad koostööprojektid "FinEst Countryside – Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea Region"; Loode-Eesti ühisturundus 2