LISA 1. PROJEKTI  KIRJELDUS

| TAOTLEJA KONTAKTANDMED |
| --- |
| Organisatsioon | MTÜ Nelja Valla Kogu |
| Registri kood | 80242585 |
| Aadress | Sirge tn2, Tallinn |
| E-posti aadress | info@4kogu.ee |
| Telefon | 6150369 |
| Projektijuht | Annika Jõks |

| Käesolevaga kinnitan, et soovin saada taotlusdokumentatsiooni puudutavad järelpärimised ja otsused ülaltoodud e-posti aadressil | e-posti aadressi kinnitus info@4kogu.ee |
| --- | --- |

| PROJEKT |
| --- |
| Taotletav toetussumma | 9 778,50 |
| Omafinantseeringu summa | 1 086,50 |
| Projekti kogumaksumus | 10 865 |
| Meede | 2 |

Projekti nimi „Loode-Eesti ühisturundus“

Projekti mõju

1.1 Projekti põhjendatus ja seos Nelja Valla Kogu strateegiaga Piirkond Tallinnast Haapsaluni moodustab ühtse geograafilise terviku, mida iseloomustavad puhas loodus, puhas õhk, palju asustamata maad, puhas merevesi ja kilomeetrite kaupa liivaranda ning see kõik pealinnast, sadamatest, lennujaamast ja raudteejaamast vaid kuni tunniajase sõidu kaugusel. Piirkonda läbivad teed (Tallinn-Haapsalu, Tallinn-Pärnu, Keila-Haapsalu, rannikuteed) ühendavad Harjumaa lõuna- ja lääneosa ning Läänemaa elanike ja külastajate jaoks ühtseks tervikuks. Piirkond on atraktiivne nii elu- kui külastuskeskkonnana, kuid on seni vähe tuntud ja ebapiisavalt turundatud ning tugevalt mõjutatud sesoonsusest. Loodus-, kultuuri-, pere-, toidu-, mere-, kogukonnaturismi kui ka mitmete muude nišiturismi võimalused on kasutamata. Koostöö turismiorganisatsioonide, omavalitsuste, ettevõtjate ja kogukondade vahel on (eriti Harjumaal) vähene, puudub ühtne turismitaristu ja koostöö ettevõtete vahel. Projektikavandi aluseks on: Kodukant Läänemaa, Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu strateegiad aastateks 2014-2020; Lääne-Harju Koostöökogu kohaturundusstrateegia 2020; MTÜ Läänemaa Turism strateegia aastateks 2012-2015; MTÜ Nelja Valla Kogu turismi turundusstrateegia 2014-2020 Harju maakonna turismi arengustrateegia 2015 Põhja-Eesti Turismi arengukava 2015 Turismi arendamise arenguplaan 2014 – 2020 Põhja-Eestis. Kõik need alusdokumendid on seadnud prioriteediks turismi/kohaturunduse arendamise läbi koostöö, ettevõtjate ning sektoritevaheliste võrgustike tekke ja ühisturunduse. Strateegiate ja arengukavade olulised märksõnad on terviklähenemine, koostöö, kogukonna kaasamine ja tootestatus /külastaja teekonna põhimõte. Koostöö on vajalik nii tootearendusel, haldamisel kui turundamisel. Projekti eesmärgiks on: piirkondliku koostöö ja sihistatud tegevuste tulemusel on tõusnud piirkonna maine, külastatavus ja ettevõtete majandustulemused.

1.2 Projekti panus meetme indikaatorite, väljundite ja sihttasemete täitmisesse, projekti mõju Eeldatavate tulemuste kirjeldus Koostööprojekti laiem mõju: Atraktiivsed objektid on saanud rohkem kajastust ning rohkem külastusi Oma teenuseid pakkuma on julgustatud ka uusi ettevõtjaid ja kogukondi, sh mittetraditsiooniliste turismiteenuste pakkujaid Külastajate arvu tõusuga on paranenud piirkonna ettevõtluskeskkond Läänemaa olemasolevad turismivõrgustikud on laienenud Harjumaale, Harjumaa turismiettevõtjad ja -korraldajad on saanud naabritelt väärtuslikke kogemusi Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetmest rahastatavad keskused Dirhamis ja Padisel ning Vanamõis turismiinfopunkt saavad vajalikud tugivõrgustikud

1.4 Projekti jätkusuutlikkus Tegevusgruppide vaheline koostöö jätkub peale projekt vastavalt kirjalikule koostöökokkuleppele ehk edendatakse ühiselt edasi tegevusgruppide jaoks olulisi valdkondi: kohalik toit, turism (sh kohaturundus), ettevõtlus ja elukeskkond. Võimalusel jätkatakse ühiseid tegevusi LEADER toetuse või mingi muu rahastusallika jätkuprojektina.

1.5 Koostöö Projekti ettevalmistamisse ja elluviimisse on projektijuhtimise tasandil kaasatud kolmele tegevusgrupile lisaks ka SA Läänemaa Turism, Lääne-Eesti Turism, Põhja-Eesti Turism, omavalitsused ja piirkonna turismi võtmeobjektide (Padise klooster, Vanamõisa vabaõhukeskus, Dirhami sadam) esindajad. Projekti elluviijateks võib lugeda lisaks ülalnimetatutele kõiki turismiettevõtjaid ja huviobjektide haldajaid. Koostöö jätkub jätkuprojektide raames. Kõik tegevused viiakse ellu kolme projektipartneri koostöös. Tegevuste elluviimise vahendid on planeeritud ühtsesse eelarvesse, va Lääne-Harju Koostöökogu külastatavusuuring. Kõik partnerid panustavad lisaks meeskonnaliikmete tööajaga ja sellega kaasneva üldkuluga (mitterahaline panus). Projekti elluviimiseks hangitakse tegevusgruppide ülene projektijuhtimisteenus. Projektijuhile annab ülesandeid projektipartnerite esindajatest moodustatud projektijuhtrühm. Koostööprojekti partnerite kohustused Partnerorganisatsiooni nimi Partneri roll projektis MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu Juhtpartner, koordineerib keskseid tegevusi, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise MTÜ Nelja Valla Kogu Projekti partner, osaleb projekti tegevustes, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise Kodukant Läänemaa Projekti partner, osaleb projekti tegevustes, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

1.6 Uuenduslikkus Projekt ei ole uunduslik, kuid loob eeldused uuenduslike tegevuste, toodete ja teenuste tekkeks piirkonnas

2. Projekti tegevused või objekt

2.1. Projekti tegevused Tegevused on planeeritud ellu viia kolmes järjestikuse projektiga: eelprojekt 2017. a, põhiprojekt 2018-2020 ja järelprojekt 2021-2022. Käesoleva (eelprojekti) raames: 1) kaardistatakse huvipunktid, sealhulgas mitte ainult turismiobjektid ja -ettevõtted, vaid ka omal käel liikuva turistile olulised punktid nagu bensiinijaam, sularahaautomaat, külapood, tualett jms. Samuti kaardistatakse ja analüüsitakse ka olemasolevad/tehtud tegevused, sh olemasolevad infokandjad (kaardid, veebilehed jms). Algseisu kaardistamine annab võimaluse sisendiks nii kohalikele omavalitsustele kui turismiorganisatsioonidele uute väljundite loomiseks. 2) Antakse levitamiseks välja esmane turismikaart, mis kajastab ülalnimetatud objekte ning on ühtlasi vajalik ka kohalikule elanikule. 3) Töötatakse välja piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustike ühine ühisturunduse tegevuskava. See sisaldab piirkonna olemasolevate ja potentsiaalsete ressursside ülevaadet ning annab suunised, missuguseid teemasid/marsruute/teenuseid on mõistlik eelisarendada ning missuguste sõnumite ja tegevustega piirkonda turundada, arvestades külastajate profiili ja eelistusi ning olemasolevaid objekte ja potentsiaali. 4) Korraldatakse ettevõtjatele ja organisatsioonidele koolituste sari. Koolituste teemad: · Veebi- ja sotsiaalmeedia turundus: turundamine internetikeskkondades (google maps, Facebook, Waze, HERE WeGo jne) + veebilehtede ülesehitus ja sisuloome · Toetusvõimalused ja projektijuhtimine · Võrgustikud ja ühisturundus · Tootearendus 5) Korraldatakse piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate koostööüritus, mis on n.ö. kick-off üritus põhiprojekti ellu kutsumiseks. Üritusel antakse ülevaade piirkonna turundamise tegevuskavast, viiakse kokku temaatilised võrgustikud ning tutvustatakse edulugusid ja tegevuste rahastamisvõimalusi.

2.2 Projekti kasusaajad ja sihtrühm Projekti kasusaajateks on NVK piirkonnas tegutsevate ettevõtete, vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste esindajad, kes saavad võimaluse osaleda väljasõitudel, arenguseminaridel ning turundussündmustel.

2.2 Projekti tegevused ja eelarve Kõik tegevused viiakse ellu kolme projektipartneri koostöös. Tegevuste elluviimise vahendid on planeeritud ühtsesse eelarvesse, va Lääne-Harju Koostöökogu külastatavusuuring. Kõik partnerid panustavad lisaks meeskonnaliikmete tööajaga ja sellega kaasneva üldkuluga (mitterahaline panus). EELARVE KULUD PARTNERITE ÜHISED TEGEVUSED OTSESED KULUD Projekti tegevus Tegevuse elluviimise aeg (aasta ja kuu täpsusega) Maksumus Maksumuse selgitus Piirkonna huvipunktide kaardistamine juuni 2017 600,00 Ettevõtjate ja turismikorraldajate töökohtumiste kulud, 2 * a 300 eur, ruumi rent ja suupisted Piirkonna turismikaardi ajakohastamine, täiendamine, trükkimine (50 000 tk), esmane levitamine juuni-august 2017 10 000,00 Kolmes keeles kaardi kujundamine, trükkimine 9242.- ja esmane levitamine Turismivaldkonna ettevõtjate ja organisatsioonide koolitussari September -detsember 2017 8 000,00 4 koolitust a 2000 eurot, koolitaja tasu, ruumi rent ja toitlustus Piirkonna turundamise tegevuskava koostamine September- november 2017 5 900,00 Töötubade kulud 3 * a 300 eur (ruumi rent+suupisted) + turunduskonsultandi tasu 5000 EUR Piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate koostöö- ja turundusüritus November- detsember 2017 2 000,00 Seminari kulud (ruumi ja tehnika rent, esinejate tasud, toitlustamine jmt) KOKKU OTSESED KULUD 26 500,00 KAUDSED KULUD Projektijuhtimine (administreerimine, aruandlus, koostöövõrgustike loomine ja hoidmine, kommunikatsioon, analüüs) ostetakse teenusena sisse Juuni-dets 2017 5 300,00 Projektijuhtimine, kuni 20 % otsestest kuludest. Projektijuhtimine ostetakse sisse kas töö- või töövõtulepinguga. Eeldatav bruto- või käibemaksuta tasu kuus ca 600 eurot Kaudsed kulud, projektijuhtimisega seonduvad kaudsed kulud Juuni-dets 2017 795,00 Kaudsed kulud - projekti elluviimisega seonduvad kaudsed kulud, nt transpordile, sidele, kontorimaterjalidele, ca 130 eurot kuus KOKKU KAUDSED KULUD 6 095,00 ÜHISED KULUD KOKKU 32 595,00 PARTNERITE INDIVIDUAALSED TEGEVUSED Lääne-Harju piirkonna 2016. a. külastatavuse uuring mobiilpositsioneerimise meetodil juuni- detsember 2017 10 000,00 Positium LBS hinnapakkumine 08.02.2017 PROJEKTI KOGUKULUD 42 595.00 Taotletav toetus 38 335.50 Partnerite omafinantseering 1 086.50 KKLM 1 086.50 NVK 2 086.50 LHKK Omafinantseering kokku 4 259.50 TULUD Koolitustel osalemise omaosalus 1 020,00 4 koolitust a 15 osalejat, kokku 68 osalejat * osalustasu 15 EUR Kaardil kajastamise tasu 2 250,00 ca 150 objekti a 15 eurot LHKK uuringu omafinantseering+ümardus 989,5 Tulud kokku 4 259,5

2.3 Projekti elluviiva organisatsiooni kirjeldus, kogemused projektide elluviimisel Projekti viivad ellu kõik projektipartnerid koos. Projektipartneritel on kõigil pikaajaline kogemus projketide juhtimisel.

TAOTLEJA KINNITUS

	Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja garanteerin projektitaotluses esitatud omafinantseeringu.

	Kinnitan, et saades projektile MTÜ Nelja Valla Kogu heakskiidu, kohustun projekti mitteesitamisest

PRIA-le teatama 1 kuu möödudes peale Nelja Valla Kogu positiivse otsuse saamist info@4kogu.ee

	PRIA poolsete täpsustavate küsimuste korral taotluse dokumentatsiooni kohta kohustun sellest teavitama ka

Nelja Valla Kogu.

	Enne PRIAle kuludeklaratsiooni esitamist kohustun esitama kuludeklaratsiooni koos kõigi kuludokumentidega    tegevusgrupile kontrolliks e-pria vahendusel

	Kinnitan, et olen teadlik teavitusnõuetest ja objektide tähistamisnõuetest

	Kohustun Nelja Valla Kogu  teavitama projekti tulemuslikkusest peale projekti elluviimist selleks

ettenähtud korras ning vajadusel esitama täiendavaid seireandmeid ning fotosid objektidest/üritustest

	Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja garanteerin projektitaotluses esitatud omafinantseeringu.

Taotleja esindaja nimi ja allkiri /digitaalselt/

# Footnotes

Põhi- ja jätkuprojekti lühikirjeldus:

Põhiprojekt 2018-2020:

Järgneva projektiga (2018-2020) luuakse ettevõtjate, kodanikeühenduste, omavalitsuste turismiorganisatsioonide ja kohalike tegevusgruppide toimiv koostöövõrgustik ühtse turismitaristu väljatöötamiseks. Töötatakse välja külastaja teekonna põhimõtet arvestavad temaatilised (peredele, mõisad, kirikud, loodus, sport, kogukond, toit, telgid-karavanid, meri jne) ning liikumissuundi arvestavad (Tallinn-Haapsalu maantee, Vana-Haapsalu maantee, rannikuteed jne) võrgustikud ja marsruudid.

Viiakse ellu eelkõige siseturule suunatud mainekujundus- ja ühisturunduskampaania. Antakse välja piirkonna kaardid, trükised, materjale levitatakse ühiselt, avaldatakse artikleid kohalikus, riiklikus ja välismeedias, korraldatakse pressireise, piirkonna arengukonverentse.

Jätkuprojekt 2021-2022:

Külastatavuse, huvipunktide ja infokandjate seisu uuesti kaardistamine, tegevuste analüüs,  täiendavad väljaanded, tegevused.